Alcance cerrado, exclusiones y EDT

Plataforma de operación de kits solares — comunidad piloto

Qué es este proyecto (y qué no)

Este documento cierra el alcance ANTES del Gantt. Si el árbol y las exclusiones no están firmados por el equipo, cualquier barra del cronograma es un deseo. El proyecto GPY1102 es software de operación del piloto. No es un proyecto de ingeniería eléctrica.

Enunciado de alcance (seis mínimos)

| Elemento | Definición cerrada para el piloto |
| --- | --- |
| Producto | Sistema web para registrar kits de UNA comunidad piloto, ver estado, gestionar mantención y emitir reportes. Apoyo de carga por lotes u offline si la red falla. |
| Criterios de aceptación | Kit con hogar + estado (activo/falla/baja). Ticket nace de un kit en falla y se asigna. Reporte mensual exportable a patrocinadores. |
| Entregables | Módulos 2–5, roles/privacidad (6), capacitación (7), acta y plan preliminar, línea base en Project Libre. |
| Exclusiones | Ver tabla siguiente. Quedan fuera de la EDT y de la ruta crítica. |
| Restricciones | Techo US$ 20.700; equipo de 4 + técnico local; conectividad irregular; primer reporte a donantes el 4 de diciembre de 2026. |
| Supuestos | Comunidad piloto identificada; hay un técnico local; inversores aceptan indicadores simples; existe procedimiento de carga si no hay señal. |

Exclusiones cerradas (con el porqué)

| Queda fuera | Por qué se excluye | Qué pasaría si no se escribe |
| --- | --- | --- |
| Fabricar o instalar paneles y kits | Es infraestructura energética, no software | El alcance se hincha y el CPM deja de ser de este ramo |
| Tendido eléctrico / microred física | Fuera de la competencia del equipo | Se promete algo que no se puede entregar en el semestre |
| Microfinanzas o cobro de tarifas | No está en las funcionalidades pedidas | Nace un segundo producto (pagos) sin presupuesto |
| Expansión a otras regiones | El caso pide UNA comunidad piloto | Se planifica un roll-out que el acta no autoriza |
| App ciudadana masiva | El usuario de esta fase es el soporte local y la dirección | UX y alcance cambian de destinatario |
| Operación continua post-piloto | Eso es operación, no proyecto | El cierre (Unidad 3) no tendría frontera |

Regla del equipo: si alguien pide “de paso un dashboard para toda India”, es un cambio. No se mete por el ladito al Gantt.

EDT completa (regla del 100 %)

Nivel 1 = cuentas de control (ahí se medirá alcance, plazo y costo juntos en la Unidad 2). Nivel 2 = paquetes de trabajo estimables. Lo que no aparece aquí no existe para el piloto.

| ID | Nombre | Nivel | Duración | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECCIÓN DEL PROYECTO | Cuenta de control | — | — |
| 1.1 | Acta de constitución e interesados | Paquete de trabajo | 3 d | Sí |
| 1.2 | Plan preliminar y línea base | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 1.3 | Riesgos de alto nivel y comunicación | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 2 | INVENTARIO DE KITS Y HOGARES | Cuenta de control | — | — |
| 2.1 | Modelo de datos (comunidad, hogar, kit) | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 2.2 | Estados operativos del kit | Paquete de trabajo | 5 d | Sí |
| 2.3 | Carga inicial del piloto | Paquete de trabajo | 6 d | Sí |
| 2.4 | Validación con soporte local | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 3 | TABLERO OPERATIVO | Cuenta de control | — | — |
| 3.1 | Vista general de la comunidad | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 3.2 | Vista individual del kit | Paquete de trabajo | 6 d | Sí |
| 3.3 | Indicadores de estado | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 3.4 | Ajustes de usabilidad con técnico local | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 4 | MONITOREO, TICKETS Y MANTENCIÓN | Cuenta de control | — | — |
| 4.1 | Registro de rendimiento | Paquete de trabajo | 6 d | No |
| 4.2 | Flujo de tickets | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 4.3 | Asignación a soporte local | Paquete de trabajo | 5 d | Sí |
| 4.4 | Prueba en terreno (PERT) | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 5 | IMPACTO Y REPORTES A PATROCINADORES | Cuenta de control | — | — |
| 5.1 | Definición de indicadores de impacto | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 5.2 | Generación de informe periódico | Paquete de trabajo | 6 d | No |
| 5.3 | Exportación para inversores y donantes | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 5.4 | Primera entrega al patrocinador | Paquete de trabajo | 3 d | Sí |
| 6 | PRIVACIDAD, ACCESOS Y DESPLIEGUE | Cuenta de control | — | — |
| 6.1 | Roles y permisos | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 6.2 | Tratamiento de datos de hogares | Paquete de trabajo | 6 d | No |
| 6.3 | Ambiente de despliegue | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 6.4 | Puesta en marcha del piloto | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 7 | CAPACITACIÓN Y TRANSICIÓN | Cuenta de control | — | — |
| 7.1 | Material de capacitación | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 7.2 | Taller al soporte local | Paquete de trabajo | 3 d | No |
| 7.3 | Traspaso operativo del piloto | Paquete de trabajo | 3 d | Sí |

Tabla. EDT numerada. Las actividades críticas alimentan el XML de Project Libre.

Dependencia que amarra el árbol al calendario

Inventario (2) alimenta tablero (3). Tablero individual (3.2) alimenta tickets (4.2). Tickets en terreno (4.4) alimentan el primer reporte (5.4). Privacidad y despliegue (6) corren en paralelo, pero 6.4 espera la carga 2.3. Capacitación (7) espera software usable. Esa lógica —no un plazo “que se nos ocurrió”— es la ruta crítica 1.1 → 2.1 → 2.2 → 2.3 → 3.1 → 3.2 → 4.2 → 4.3 → 4.4 → 5.4 → 7.3.