Informe ejecutivo

Plan preliminar de la plataforma de operación de kits solares — piloto

GPY1102 Gestión de Proyectos de Software · Evaluación Parcial 1 · Caso 7
Equipo: Ari Araya, Nicolás Barra, Giannina Guerrero, Skarlett Tropan
Organización: empresa social de energía solar comunitaria (India)

1. Contexto, necesidad de negocio y autorización

La organización es una empresa social que busca electrificar comunidades desfavorecidas de una región de India con kits solares, financiada por inversores de impacto, subvenciones gubernamentales y un partner tecnológico. El problema de negocio no es “falta de una aplicación”: es que, sin un sistema de operación, un kit instalado deja de ser observable, las fallas no se priorizan y los donantes no reciben evidencia creíble de impacto.

El valor del proyecto, en el sentido del PMBOK (2021), no es entregar pantallas. El output es la plataforma. El outcome es que cada kit del piloto tenga dueño y estado, que un ticket nazca desde una falla real y que el soporte local actúe. El valor aparece si esa operación reduce kits “fantasma”, acelera la mantención y permite un informe que un inversor pueda usar. Si el software “funciona” y el técnico no lo usa, los interesados pueden ver el piloto como fracaso.

El acta de constitución autoriza el piloto de software —no la fábrica de paneles— y nombra a Ari Araya como directora del proyecto, con autoridad para usar recursos hasta el techo de US$ 20.700. El proyecto es temporal: inicia el 14 de septiembre de 2026 y cierra el 9 de diciembre de 2026 (63 días hábiles). Interesados principales: dirección de la empresa social (patrocinador), inversores y donantes, comunidad y hogares del piloto, soporte técnico local, equipo de desarrollo y partner tecnológico. Riesgos de alto nivel: conectividad irregular, datos incompletos de hogares y baja adopción del tablero en terreno.

2. Alcance, EDT, cronograma, recursos y costos

El enunciado de alcance se construyó con los seis mínimos de la clase. El producto es un sistema web (con carga por lotes u apoyo offline si falla la red) para registrar kits de una comunidad piloto, visualizar su estado, gestionar mantención y generar reportes periódicos. Criterios de aceptación: (1) cada kit tiene hogar dueño y estado activo / en falla / dado de baja; (2) un ticket se abre desde un kit en falla y queda asignable al soporte local; (3) un reporte mensual exportable llega a patrocinadores con indicadores simples de operación e impacto.

Entregables: módulos de inventario, tablero, tickets y reportes; documento de roles y privacidad; capacitación corta al soporte local; plan preliminar (este informe) y línea base en Project Libre. Restricciones: presupuesto del piloto, equipo académico reducido, conectividad de terreno y fecha de primer reporte a donantes. Supuestos: existe comunidad piloto identificada; hay al menos un técnico local; los inversores aceptan indicadores simples en esta fase; hay conectividad mínima o un procedimiento de carga por lotes. Si un supuesto cae, se trata como riesgo y no como sorpresa.

Las exclusiones se cierran aquí para no hinchar el alcance: fabricación e instalación de paneles o kits físicos; tendido eléctrico; microfinanzas o cobro de tarifas; expansión a otras regiones; aplicación ciudadana masiva; operación continua posterior al piloto (eso es operación, no proyecto). Lo que no está en la EDT no se hace, o entra por control de cambios.

| EDT | Cuenta de control | Paquetes de trabajo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dirección del proyecto | 1.1 Acta e interesados · 1.2 Plan y línea base · 1.3 Riesgos y comunicación |
| 2 | Inventario de kits y hogares | 2.1 Modelo de datos · 2.2 Estados · 2.3 Carga inicial · 2.4 Validación local |
| 3 | Tablero operativo | 3.1 Vista general · 3.2 Vista individual · 3.3 Indicadores · 3.4 Ajustes de usabilidad |
| 4 | Monitoreo, tickets y mantención | 4.1 Rendimiento · 4.2 Flujo de tickets · 4.3 Asignación · 4.4 Prueba en terreno |
| 5 | Impacto y reportes | 5.1 Indicadores · 5.2 Informe periódico · 5.3 Exportación · 5.4 Primera entrega |
| 6 | Privacidad, accesos y despliegue | 6.1 Roles · 6.2 Datos de hogares · 6.3 Ambiente · 6.4 Puesta en marcha |
| 7 | Capacitación y transición | 7.1 Material · 7.2 Taller · 7.3 Traspaso operativo |

Tabla 1. EDT de primer nivel (regla del 100 % del alcance acordado).

La EDT cubre el 100 % del trabajo del piloto. El diccionario traduce cada paquete a criterio, responsable, duración y costo. Extracto de dos paquetes de la ruta crítica:

| Campo | 2.3 Carga inicial del piloto | 3.1 Vista general de la comunidad |
| --- | --- | --- |
| Cuenta de control | 2 Inventario | 3 Tablero operativo |
| Responsable | Nicolás Barra (backend) + soporte local | Giannina Guerrero (frontend) |
| Criterio de aceptación | Los kits del piloto están cargados con hogar, comunidad y estado inicial verificable. | El técnico ve, en una pantalla, recuento de kits por estado y acceso al detalle. |
| Supuesto | El técnico entrega el listado maestro a tiempo. | La carga 2.3 ya ocurrió; si no, el tablero es una demo vacía. |
| Duración | 6 días hábiles | 8 días hábiles |
| Hito asociado | Inventario validado (19 de octubre de 2026) | Tablero usable (9 de noviembre de 2026) |
| Costo directo est. | US$ 1.240 (carga + validación parcial) | US$ 1.360 (frontend del tablero) |

Tabla 2. Extracto del diccionario de la EDT.

El cronograma se modeló en dos pases: primero duraciones brutas sin limitar recursos; después dependencias finish-to-start y calendario de lunes a viernes (8 h). El criterio técnico es el método de la ruta crítica (CPM): el camino más largo determina la duración mínima. Ese camino es 1.1–2.1–2.2–2.3–3.1–3.2–4.2–4.3–4.4–5.4–7.3. En lenguaje del caso: sin modelo ni carga de inventario no hay tablero con datos reales; sin tablero individual no hay flujo de tickets útil; sin prueba en terreno el reporte a donantes es un infografía vacía. Duración del proyecto: 63 días hábiles (14 de septiembre de 2026 al 9 de diciembre de 2026). Cualquier atraso en esas actividades (holgura 0) mueve el fin.

Donde hay incertidumbre de terreno se usó PERT. Para la prueba en terreno (4.4): optimista 5 días, más probable 7, pesimista 13. Duración esperada = (5 + 4×7 + 13) / 6 = 8 días; desviación = (13 − 5) / 6 ≈ 1,3 días. A gerencia se muestran hitos; al equipo, el Gantt de Project Libre.

| Hito | Fecha | Para quién |
| --- | --- | --- |
| Inventario validado | 19 de octubre de 2026 | Equipo y soporte local |
| Tablero usable | 9 de noviembre de 2026 | Técnico local y dirección |
| Tickets en terreno | 1 de diciembre de 2026 | Soporte local |
| Primer reporte al patrocinador | 4 de diciembre de 2026 | Inversores y donantes |
| Piloto entregado | 9 de diciembre de 2026 | Dirección / cierre de fase |

Tabla 3. Cronograma de hitos (audiencia de dirección).

Los recursos se desglosaron en una RBS. Personas: directora de proyecto (0,5 FTE), desarrollador backend, desarrollador frontend, analista de impacto/QA (0,6 FTE) y soporte local (0,4 FTE). Tecnología: nube, repositorio, Project Libre, tablero Kanban y un punto de carga en la comunidad. Financieros: aporte de inversores de impacto, subvención y reserva de contingencia. La disponibilidad del técnico local es el recurso más frágil: si no carga datos, la ruta crítica se rompe aunque el código esté listo.

| Tipo de costo | Ejemplo en el piloto | Monto (US$) |
| --- | --- | --- |
| Fijo | Remuneración de la directora de proyecto (0,5 FTE × 3 meses) | 2.400 |
| Variable | Horas de soporte local según kits cargados; hosting según uso | 1.240 |
| Directo | Equipo de desarrollo, nube del piloto, taller de capacitación | 14.470 |
| Indirecto | Administración / PMO de la empresa social (cuota del piloto) | 1.380 |
| De oportunidad | El mismo equipo no construye un módulo de cobro (excluido a propósito) | No caja |
| Hundido | Estudio de terreno previo ya pagado; no decide continuar o parar | 2.800 (fuera) |
| Contingencia (12 %) | Reserva sobre costos directos + variables del piloto | 1.890 |
| Presupuesto autorizado | Techo del acta (hundidos excluidos) | 20.700 |

Tabla 4. Presupuesto inicial por tipo de costo. Los hundidos no entran a la decisión.

3. Factores ambientales, estándares e impacto en el caso

Los factores ambientales de la empresa (EEF) son condiciones que el equipo no controla y que entran a la planificación (Project Management Institute [PMI], 2017). Internos: cultura de transparencia exigida por donantes; estructura matricial débil (empresa social + partner tecnológico + equipo académico); infraestructura de nube aún no institucionalizada; capacidad limitada del equipo. Externos: financiamiento mixto; distancia cultural y geográfica con la comunidad piloto; marco legal de datos de hogares; conectividad física irregular; estándares de la industria. Los OPA (plantillas, lecciones, este plan) sí se pueden usar; el clima, no.

| Factor o estándar | Tipo | Impacto concreto en el piloto |
| --- | --- | --- |
| Financiamiento mixto (inversores + subvención) | EEF externo financiero | Hitos de reporte 8.4 inamovibles: el cronograma se diseña hacia esa fecha, no al revés. |
| Cultura comunitaria e idioma | EEF externo social | UX simple, pocos campos, capacitación 7.x; no se asume onboarding “tipo app urbana”. |
| Conectividad irregular | EEF físico | Supuesto de carga por lotes; si cae, el inventario miente y la ruta crítica se rompe. |
| Datos de hogares | EEF legal | Minimizar datos, roles 6.1 y tratamiento 6.2; alineación con ISO/IEC 27701. |
| PMBOK 6.ª | Estándar de dirección | Acta, EDT, CPM, interesados y línea base. Dirige el proyecto, no la operación diaria. |
| CMMI | Madurez de procesos | El piloto apunta a disciplina básica (plan, evidencias), no a un nivel 4 o 5. |
| ITIL 4 | Gestión de servicio | El módulo de tickets se diseña como incidente/mantención, no como formulario suelto. |
| COBIT | Gobierno de TI | Quién aprueba accesos y reportes hacia inversores; evita que “el de sistemas” decida solo. |

Tabla 5. EEF y estándares con impacto en decisiones del plan (no una lista genérica).

4. Estrategia de planificación e integración a la organización

Se descarta un enfoque 100 % predictivo: el flujo real del técnico local no está cerrado. Se descarta un enfoque 100 % adaptativo: los estados del kit, la privacidad y el calendario de donantes no pueden “descubrirse” cada semana. La estrategia es híbrida, calzada al terreno de esta organización (Wysocki, 2019; PMI, 2017).

Capa predictiva (receta): cuentas 2, 6 y 5 en lo que es dato maestro, cumplimiento y reporte. Requisitos estables, control por hitos, Gantt y ruta crítica visibles para patrocinadores. Capa adaptativa (GPS): cuentas 3 y 4 en usabilidad del tablero y en el flujo de tickets, con iteraciones cortas y Kanban, porque el técnico va a corregir el diseño en terreno. La dirección del proyecto (cuenta 1) integra ambas capas: una sola línea base de hitos y un backlog semanal debajo.

Integración organizacional: el piloto no vive en el vacío del equipo de software. Se inserta en una empresa social que debe ser ágil en terreno y estricta con plata ajena. Por eso el plan incorpora canales de comunicación a inversores (hitos), roles de acceso (COBIT + privacidad), y una transición explícita al soporte local (cuenta 7) para no dejar un software huérfano al cerrar el proyecto. Beneficio: se congela lo regulado y se itera lo que se aprende, sin perder la fecha de reporte ni inventar alcance de paneles.

5. Herramientas utilizadas y justificación

La herramienta sigue a la estrategia y a lo que esta organización puede usar de verdad, no a la moda del equipo. Para la línea base predictiva se eligió Project Libre: cubre EDT, precedencias, ruta crítica, recursos y Gantt, sin licencia de Microsoft Project, coherente con un piloto de impacto y presupuesto acotado. Office 365 (Word y Excel) sostiene el diccionario de la EDT, el presupuesto por tipo de costo y este informe ejecutivo. Un tablero Kanban (Trello) cubre la capa adaptativa de tablero y tickets. El kraft o pizarra no es la fuente de verdad: es el medio del pitch de 15 minutos.

| Herramienta | Dónde se usó en este plan | Por qué esta organización |
| --- | --- | --- |
| Project Libre | Sección 2: cronograma, CPM, recursos, hitos | Necesitan defender plazo de subsidio; no hay licencia MS Project. |
| Excel / Office 365 | Diccionario EDT, RBS y presupuesto (Tabla 4) | Formato que dirección y donantes ya leen; no reemplaza la ruta crítica. |
| Trello (Kanban) | Capa adaptativa de cuentas 3 y 4 | Equipo chico; el flujo de tickets se descubre en terreno. |
| Word (este informe) | Resumen ejecutivo de 7 planas | Entregable exigido por la Eva; APA y trazabilidad del plan. |
| Pizarra / kraft | Pitch oral, no línea base | Entendimiento común en 15 min; no sustituye Project Libre. |

Tabla 6. Selección de herramientas según necesidad de la organización (IL1.4).

En síntesis: el piloto de software queda autorizado (acta), limitado (exclusiones), partido (EDT), fechado por el camino más largo (CPM + PERT en terreno), costoso con tipos y contingencia, honesto con el clima (EEF y estándares) y caminado en híbrido con un lápiz que la organización puede pagar. El éxito no será “haber programado”, sino kits observables, fallas atendibles y un reporte que un donante pueda creer.

Referencias

Baud, J.-L. (2020). ITIL 4: Entender el enfoque y adoptar las buenas prácticas. Ediciones ENI.

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6.ª ed.).

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.).

SCRUMstudy. (2023). Guía SBOK (4.ª ed.).

Wysocki, R. K. (2019). Effective project management: Traditional, agile, extreme, hybrid (8th ed.). Wiley.