## Tablero
Proyecto Kiran · Tablero de indicadores
Equipo Kiran · Gestión de Proyectos de Software · Sección 001-V · Corte registrado: 19 de octubre de 2026 · Ventana del piloto: 14 sep – 9 dic 2026
RESUMEN DEL CORTE · 19 DE OCTUBRE DE 2026 · INVENTARIO VALIDADO
AVANCE FRENTE AL PLAN |  | GASTO FRENTE AL PLAN |  |  | AUTOEVALUACIÓN DEL HITO |  |  | DEFECTOS POR 1.000 LÍNEAS | DECISIÓN DEL CORTE
54.9% |  | 10346 |  |  | 4 |  |  | 3 | Los cuatro indicadores en verde: se continúa según el plan y la contingencia queda sin uso.
54.9% |  | 0% |  |  | 4 |  |  | 0
Estado: Verde |  | Estado: Verde |  |  | Estado: Verde |  |  | Estado: Verde
INDICADORES POR CORTE · VALOR PLANIFICADO, VALOR REAL Y SEMÁFORO
Corte | Indicador | Meta | Plan al corte | Real al corte | Dato de control | Causa escrita | Semáforo | Alerta | Decisión
19 oct 2026 Inventario validado | Avance frente al plan | Atraso ≤ 3 días hábiles con causa | 54.9% | 54.9% | 0 | No aplica | Verde | Sin alerta: avance igual al plan | Continuar según el plan
| Gasto frente al plan (US$) | Desviación ≤ 10 % | 10346 | 10346 | 0% | — | Verde | Sin alerta: gasto conforme al avance | Continuar; contingencia sin uso
| Autoevaluación del hito (1–5) | Puntaje ≥ 4 | 4 | 4 | — | — | Verde | Sin alerta: hito aceptado | Cerrar el corte
| Defectos por 1.000 líneas | ≤ 5 y 0 bloqueantes | 5 | 3 | 0 | — | Verde | Sin alerta: defectos menores y corregidos | Continuar con las pruebas del sprint
9 nov 2026 Tablero operativo | Avance frente al plan | Atraso ≤ 3 días hábiles con causa | 78.2% |  |  |  | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 nov 2026
| Gasto frente al plan (US$) | Desviación ≤ 10 % | 14672 |  | — | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 nov 2026
| Autoevaluación del hito (1–5) | Puntaje ≥ 4 | 4 |  | — | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 nov 2026
| Defectos por 1.000 líneas | ≤ 5 y 0 bloqueantes | 5 |  |  | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 nov 2026
4 dic 2026 Tickets, pruebas e informe | Avance frente al plan | Atraso ≤ 3 días hábiles con causa | 97.7% |  |  |  | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 4 dic 2026
| Gasto frente al plan (US$) | Desviación ≤ 10 % | 18434 |  | — | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 4 dic 2026
| Autoevaluación del hito (1–5) | Puntaje ≥ 4 | 4 |  | — | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 4 dic 2026
| Defectos por 1.000 líneas | ≤ 5 y 0 bloqueantes | 5 |  |  | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 4 dic 2026
9 dic 2026 Cierre y traspaso | Avance frente al plan | Atraso ≤ 3 días hábiles con causa | 100% |  |  |  | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 dic 2026
| Gasto frente al plan (US$) | Desviación ≤ 10 % | 18810 |  | — | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 dic 2026
| Autoevaluación del hito (1–5) | Puntaje ≥ 4 | 4 |  | — | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 dic 2026
| Defectos por 1.000 líneas | ≤ 5 y 0 bloqueantes | 5 |  |  | — | Sin registro | Pendiente de registro | Se registra en el corte del 9 dic 2026
PRESUPUESTO Y CONTINGENCIA (US$) |  |  |  |  | SOLICITUD C-05 · MÓDULO DE ASISTENCIA
Concepto |  | Monto | Nota |  | Componente |  | Mínimo | Máximo | Nota
Techo aprobado |  | 20700 | Techo vigente del proyecto |  | API de modelo (Gemini) |  | 60 | 120 | Dentro del tope de US$ 120
Contingencia (techo − base) |  | 1890 | 10.05% |  | Google Cloud |  | 60 | 100 | Consumo adicional de nube
Base del plan |  | 18810 | Costo planificado sin contingencia |  | Colchón de cuotas e integración |  | 80 | 120 | Credenciales, cuotas y pruebas
Gasto ejecutado al 19 oct |  | 10346 | 55% |  | Incremento en caja |  | 200 | 340 | Se solicita el máximo
Saldo de la base |  | 8464 | Disponible para los cortes siguientes |  | Techo solicitado |  |  | 21040 | Pendiente de decisión de la dirección
Contingencia usada |  | 0 | Sin uso |  | Esfuerzo del módulo: 13–22 días-persona |  |  |  | Sin costo en caja: se cubre con sustitución de alcance
API de modelo · tope |  | 120 | Tope mensual acordado
API de modelo · usado |  | 0 | 120
REGLAS DE CONTROL (PARÁMETROS QUE USAN LOS SEMÁFOROS)
Regla |  | Umbral | Acción si se cruza
Atraso máximo con causa escrita (días hábiles) |  | 3 | La semana siguiente completa lo pendiente y no suma trabajo nuevo
Desviación máxima del gasto |  | 10% | Se detiene el gasto no comprometido
Autoevaluación mínima del hito (1–5) |  | 4 | La contraparte reabre el corte
Defectos máximos por 1.000 líneas modificadas |  | 5 | Se corrige antes de sumar funciones
Defectos bloqueantes abiertos permitidos |  | 0 | Ningún corte se cierra con un bloqueante abierto
Lectura: texto azul = dato registrado por el equipo; texto negro = fórmula. El gasto planificado de cada corte es la base por el avance planificado en porcentaje entero. Los cortes del 9 nov, 4 dic y 9 dic muestran el valor planificado y se completan en su fecha.