KIRAN

Visibilidad que mantiene la energía activa.

GUION DE LA PRESENTACIÓN

Monitoreo y control del proyecto Kiran

Empresa social de energía solar comunitaria. Comunidad piloto, India

Presentación de 15 minutos a la dirección del proyecto · 13 láminas

| Equipo | Rol en el piloto |
| --- | --- |
| Giannina Guerrero | Directora del proyecto y frontend |
| Nicolás Barra | Backend e inventario |
| Ari Araya | Infraestructura y nube |
| Skarlett Tropan | Calidad e impacto |

GPY1102 Gestión de Proyectos de Software  ·  Docente: Juan Bautista Sáez Fernández

Duoc UC · Sede Puente Alto · jornada vespertina · Sección: 001-V

Guion del Equipo Kiran

1. Resumen de la presentación

La presentación dura 15:00 y tiene 13 láminas. Giannina abre y cierra, y en el medio cada integrante presenta el bloque que conoce mejor. Cada lámina parte por la conclusión y después la explica. Cada cifra va con lo que significa para el cliente y con lo que hacemos al respecto.

1.1 Orden y tiempos

| Lámina | Tema | Presenta | Tiempo (acumulado) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portada: el problema y lo que venimos a pedir | Giannina | 0:45 (0:45) |
| 2 | Tres herramientas, tres controles distintos sobre el mismo plan. | Nicolás | 1:00 (1:45) |
| 3 | El dato recorre cuatro capas antes de llegar a una decisión. | Nicolás | 1:30 (3:15) |
| 4 | Cinco indicadores definen si un corte cierra. | Nicolás | 1:15 (4:30) |
| 5 | Cuatro hitos con fecha fija y una regla común de control. | Skarlett | 1:00 (5:30) |
| 6 | Un cambio pasa por cinco pasos antes de construirse. | Skarlett | 1:30 (7:00) |
| 7 | Qué entra con condición y qué queda fuera de esta ventana. | Skarlett | 1:15 (8:15) |
| 8 | Cuatro roles sostienen el piloto; el técnico local es el recurso crítico. | Ari | 1:15 (9:30) |
| 9 | El canal asistido fase 1 requiere elevar el techo de US$ 20.700 a US$ 21.040. | Ari | 1:15 (10:45) |
| 10 | Cada parte interesada recibe un reporte ligado a una decisión. | Ari | 1:15 (12:00) |
| 11 | Cuatro cifras al corte y la decisión que activa cada una. | Giannina | 1:30 (13:30) |
| 12 | Decisión solicitada: autorizar US$ 21.040 para el canal asistido fase 1. | Giannina | 1:00 (14:30) |
| 13 | Gracias. | Giannina | 0:30 (15:00) |

Tabla 1. Orden de las láminas, responsable y tiempo.

1.2 Tiempo por integrante

| Integrante | Láminas | Tiempo total |
| --- | --- | --- |
| Giannina Guerrero | 1, 11, 12 y 13 | 3:45 |
| Nicolás Barra | 2 a 4 | 3:45 |
| Skarlett Tropan | 5 a 7 | 3:45 |
| Ari Araya | 8 a 10 | 3:45 |

Tabla 2. Tiempo de cada integrante.

1.3 Hilo de la historia

La presentación cuenta una sola historia en cinco tramos. Si alguien se pierde, vuelve a esta secuencia.

•  El problema (lámina 1). Una empresa social con kits solares cuyo soporte depende de mensajes informales. Kiran ordena esa operación.

•  Cómo controlamos el proyecto (láminas 2 a 4). Tres herramientas, un flujo del dato y cinco indicadores con umbral y acción.

•  Dónde estamos al 19 de octubre (lámina 5, y en detalle la 11). Primer hito entregado, avance y gasto iguales al plan.

•  Riesgos y cambios (láminas 6 a 9). Qué entra, qué no, quién está sobrecargado y cuánto cuesta el canal de asistencia.

•  Lo que pedimos y lo que viene (láminas 10 a 13). Decisión sobre US$ 21.040 antes del 11 de noviembre, y los cortes del 9 de noviembre, 4 de diciembre y 9 de diciembre.

1.4 Pases entre personas

Hay cuatro cambios de persona. Quien termina dice la frase de pase y quien sigue parte con su conclusión, sin repetir lo anterior.

•  Lámina 1 a 2, Giannina a Nicolás. «Para saber si vamos bien hay que medirlo. Nicolás les muestra cómo lo hacemos.»

•  Lámina 4 a 5, Nicolás a Skarlett. «Con estas reglas cerramos el primer corte. Skarlett les cuenta qué viene y qué hacemos cuando alguien pide algo nuevo.»

•  Lámina 7 a 8, Skarlett a Ari. «Todo lo que entra cuesta horas o plata. Ari les muestra si nos alcanza.»

•  Lámina 10 a 11, Ari a Giannina. «Esas son las piezas. Giannina las junta en el estado al 19 de octubre y en lo que les pedimos.»

Si vamos atrasados, la lámina 3 se resume en su primera y última idea, y la lámina 10 en su primera frase. Las láminas 11, 12 y 13 no se recortan, porque ahí está la decisión.

2. Guion por persona

Cada lámina parte con la idea que abre, sigue con lo que decimos y termina con las cifras que no pueden faltar y la frase de pase. Las frases son cortas para decirlas en voz alta y aprenderlas por ideas, no palabra por palabra.

2.1 Giannina Guerrero (láminas 1, 11, 12 y 13)

Lámina 1 · 0:45. Portada: el problema y lo que venimos a pedir

Buenas tardes. Somos el Equipo Kiran: Giannina Guerrero, Nicolás Barra, Ari Araya y Skarlett Tropan.

Al 19 de octubre el piloto va en plazo y en gasto. Y para la etapa que viene necesitamos una decisión de ustedes.

Kiran es el software de operación de una empresa social que entrega kits solares en una comunidad piloto de India. Hoy gran parte del soporte es informal. El técnico local pregunta por WhatsApp qué kit revisar primero. Kiran ordena eso con inventario, estados de cada kit, tickets e informe de impacto.

El piloto va del 14 de septiembre al 9 de diciembre, con un techo de US$ 20.700.

Cifras clave: piloto del 14 de septiembre al 9 de diciembre de 2026; techo US$ 20.700; al 19 de octubre en plazo y en gasto.

Pase: «Para saber si vamos bien hay que medirlo. Nicolás les muestra cómo lo hacemos.»

2.2 Nicolás Barra (láminas 2 a 4)

Lámina 2 · 1:00. Tres herramientas, tres controles distintos sobre el mismo plan.

Idea que abre: Controlamos el plan con tres herramientas porque cada una responde una pregunta distinta.

Project Libre responde si llegamos a la fecha. La meta es 4 de 4 hitos en fecha, y solo aceptamos hasta 3 días hábiles de atraso con la causa escrita.

Trello responde qué se hace esta semana. Al 19 de octubre teníamos 13 tarjetas en Listo, 6 en curso y ninguna bloqueada. Nadie tenía más de dos tareas abiertas. O sea, nadie está tapado de trabajo y nada está detenido.

El Excel financiero responde cuánto gastamos, cada dos semanas. Si la desviación pasa de 10 %, frenamos el gasto que no esté comprometido.

Para la dirección esto significa una sola cifra por tema, sin versiones distintas según quién la cuente.

Cifras clave: 4 de 4 hitos; hasta 3 días hábiles con causa; Trello al 19 oct: 13 en Listo, 6 en curso, 0 bloqueadas; máximo 2 por persona; gasto cada dos semanas; freno sobre 10 %.

Pase: Sin pase: Nicolás sigue en la lámina 3. «Ahora, cómo llega un dato hasta una decisión.»

Lámina 3 · 1:30. El dato recorre cuatro capas antes de llegar a una decisión.

Idea que abre: Un dato de terreno pasa por cuatro capas antes de convertirse en una decisión. Así evitamos que la dirección decida con información vieja o con dos versiones del mismo número.

La primera capa es el registro. El dato nace en terreno y en la app, en el desarrollo, en la factura y la consola de nube, y en la bitácora de soporte. Como la conexión en la zona es irregular, la app sube los datos por lotes.

La segunda son las herramientas que ya mostramos. La tercera es el tablero de indicadores en Excel, donde se junta todo el corte.

La cuarta es el control. Si un indicador sale de su umbral, anotamos una acción correctiva. Si esa acción cambia la línea base, pasa al registro formal de cambios.

Un ejemplo con el gasto. Ari lo toma de la factura y de la consola cada dos semanas, lo pasa al Excel financiero y de ahí al tablero. Si se pasara de 10 %, el semáforo queda en rojo y se frena el gasto.

La regla que sostiene todo esto es simple. Las tres herramientas se actualizan la misma semana. Si Trello avanza y Project Libre no, el plan deja de mostrar lo que pasa de verdad.

Cifras clave: cuatro capas: registro, herramientas, tablero en Excel y control; carga por lotes en terreno; las tres herramientas se actualizan la misma semana.

Pase: Sin pase: Nicolás sigue en la lámina 4. «Veamos qué mide ese tablero.»

Lámina 4 · 1:15. Cinco indicadores definen si un corte cierra.

Idea que abre: El primer corte cerró con sus cuatro indicadores medidos en verde. Esto es lo que significa cada uno.

Avance frente al plan. Llevamos 55 % y el plan decía 55 %. Sin atraso, no hubo que usar la regla de los 3 días.

Gasto frente al plan. US$ 10.346, con 0 % de desviación, lejos del límite de 10 %.

Puntaje del hito. Un 4 de 5, que es justo el mínimo para aceptar. No tenemos margen. Si en noviembre baja de 4, se reabre el corte.

Defectos. 3 por cada 1.000 líneas cambiadas, con una meta de 5 o menos. Eran todos menores, ya están corregidos y no hay bloqueantes. Ningún corte se cierra con un bloqueante abierto.

El quinto, el sprint cumplido al 80 % o más, lo revisamos en cada sprint. Los cortes de noviembre y diciembre ya tienen su valor planificado y se completan en su fecha.

Cifras clave: avance 55 % = plan; US$ 10.346 y 0 % de desviación (límite 10 %); puntaje 4 de 5 (mínimo 4); 3 por 1.000 (meta ≤ 5) y 0 bloqueantes; sprint ≥ 80 %.

Pase: «Con estas reglas cerramos el primer corte. Skarlett les cuenta qué viene y qué hacemos cuando alguien pide algo nuevo.»

2.3 Skarlett Tropan (láminas 5 a 7)

Lámina 5 · 1:00. Cuatro hitos con fecha fija y una regla común de control.

Idea que abre: El primer hito se entregó en fecha y los tres que quedan mantienen la suya.

El 19 de octubre entregamos el inventario validado. Cada kit tiene su hogar, su responsable y su estado. Sobre ese dato se construye todo lo que sigue.

Vienen el 9 de noviembre, con el tablero operativo para la contraparte, el 4 de diciembre, con tickets, pruebas y el primer informe de impacto, y del 5 al 9 de diciembre el cierre y traspaso.

Las reglas son iguales para los cuatro cortes. Más de 3 días hábiles de atraso, desviación sobre 10 %, puntaje bajo 4 o una tarjeta bloqueada más de 5 días. Cada una tiene su acción escrita, así que nadie improvisa cuando pasa.

Cifras clave: 19 oct cumplido; 9 nov tablero; 4 dic tickets, pruebas e informe; 5 a 9 dic cierre; reglas: > 3 días, > 10 %, < 4, bloqueo > 5 días.

Pase: Sin pase: Skarlett sigue en la lámina 6. «La amenaza más común para esas fechas es que alguien pida algo nuevo. Así lo tratamos.»

Lámina 6 · 1:30. Un cambio pasa por cinco pasos antes de construirse.

Idea que abre: Rechazamos la foto en los tickets, aunque era útil, porque ponía en riesgo la entrega del 4 de diciembre.

Llegamos a eso con cinco pasos que aplicamos a cualquier cambio. Identificar, evaluar, decidir, actualizar el plan y recién ahí construir.

Al evaluar la foto vimos que tocaba el modelo de datos, la interfaz y un almacenamiento que hoy no existe. Además empujaba la prueba o el informe del 4 de diciembre. Y la semana del 5 al 9 es de cierre, no de construcción.

Pero una parte sí servía, marcar qué ticket atender primero. Por eso aceptamos una prioridad y una nota de texto, sin archivo.

Con una condición. Para que entre, sale del sprint una historia del mismo tamaño. Así el cliente recibe la mejora sin pagar más y sin mover la fecha. Y el alcance no crece por la puerta de atrás.

Cifras clave: cinco pasos; foto rechazada; prioridad y nota de texto aceptadas a cambio de una historia del mismo tamaño; sin costo nuevo ni cambio de fecha.

Pase: Sin pase: Skarlett sigue en la lámina 7. «Con el mismo método revisamos todas las solicitudes.»

Lámina 7 · 1:15. Qué entra con condición y qué queda fuera de esta ventana.

Idea que abre: Revisamos seis solicitudes, de la C-01 a la C-06, y ninguna movió una fecha.

Entran con condición cuatro cosas. La regla de capacidad, que ya rige. La priorización visual, hacia el 9 de noviembre. La prioridad con nota, en el sprint del 4 de diciembre si cabe. Y el canal de asistencia fase 1 con un depósito mínimo de información, solo si se autoriza el financiamiento.

Quedan fuera la foto, el segundo punto de acopio, el servicio externo de pago y las ampliaciones de producto, como la app ciudadana.

Nada de eso se pierde. Queda en el registro de cambios y en Trello tiene su propia lista. Si vuelve, entra por un ciclo nuevo y no como un favor de pasillo.

Cifras clave: seis solicitudes C-01 a C-06; cuatro entran con condición; cuatro quedan fuera; ninguna mueve un hito.

Pase: «Todo lo que entra cuesta horas o plata. Ari les muestra si nos alcanza.»

2.4 Ari Araya (láminas 8 a 10)

Lámina 8 · 1:15. Cuatro roles sostienen el piloto; el técnico local es el recurso crítico.

Idea que abre: Nuestro mayor riesgo no está en la plata. Está en la carga de tres personas.

Nicolás llegó a 115,4 % en el inventario. Lo absorbimos sin atrasar la ruta crítica y sin usar contingencia.

Giannina llega a 133,3 % con el tablero del 9 de noviembre, 20 días de trabajo en 15 hábiles. Para bajarlo proponemos que Skarlett defina el contenido de los indicadores de estado y que yo tome la infraestructura del canal, el ambiente de pruebas y los despliegues, porque después del 19 de octubre tengo holgura.

El técnico local llega a 144,7 % en el corte del 4 de diciembre, 11 días de trabajo con 7,6 disponibles. Proponemos mantener la primera sesión del taller el 19 de noviembre y mover las otras dos al 2 y 3 de diciembre, donde hay holgura.

No sumamos un quinto perfil. La capacidad sale de reordenar el backlog. Y al técnico no lo reemplazamos con automatización.

Cifras clave: Nicolás 115,4 % (absorbido); Giannina 133,3 % (20 d en 15); técnico local 144,7 % (11 d en 7,6) a 0,4 de jornada; sin quinto perfil.

Pase: Sin pase: Ari sigue en la lámina 9. «Ahora sí, la plata.»

Lámina 9 · 1:15. El canal asistido fase 1 requiere elevar el techo de US$ 20.700 a US$ 21.040.

Idea que abre: Todo cabe en el techo actual, menos el canal de asistencia. Para ese canal necesitamos US$ 340 más, o sea pasar de US$ 20.700 a US$ 21.040.

El canal responde las consultas frecuentes del técnico y del equipo con el inventario y los tickets. Así el soporte ya no depende de WhatsApp ni de una persona dedicada, y no hay que contratar personal de soporte durante el piloto.

Los 340 son el máximo de caja que estimamos con precios públicos, no una cotización. Son hasta 120 dólares de API del modelo, hasta 100 de Google Cloud y hasta 120 de colchón por cuotas e integración. El tope de API ya está configurado en 120.

El trabajo, entre 13 y 22 días-persona, no suma caja. Lo pagamos sacando alcance del backlog.

La contingencia de US$ 1.890, el 10 % de la base, sigue intacta. Solo se abre con acta.

Si el canal gasta más de lo que ahorra en dos revisiones seguidas, se pausa.

Cifras clave: US$ 20.700 a US$ 21.040 (+340); API hasta 120, Google Cloud hasta 100, colchón hasta 120; tope API 120; 13 a 22 días-persona sin caja; contingencia US$ 1.890 sin uso.

Pase: Sin pase: Ari sigue en la lámina 10. «Para decidir esto, cada uno necesita información distinta.»

Lámina 10 · 1:15. Cada parte interesada recibe un reporte ligado a una decisión.

Idea que abre: Cada audiencia recibe solo lo que necesita para decidir, ni más ni menos.

La dirección recibe hitos, techo, cambios abiertos y riesgos en cada hito. Con eso aprueba o rechaza el techo que pedimos hoy.

La contraparte y el soporte local reciben el tablero, la cola de atención y el puntaje del hito. Con eso validan lo entregado.

Nosotros, como equipo, revisamos capacidad y calidad cada semana o cada quince días, y comprometemos solo lo que podemos terminar.

Los inversores y donantes reciben el primer informe de impacto el 4 de diciembre, una fecha que se mantiene. Lo que les importa es que la cifra del informe calce con la operación real.

El reporte de estado lo emite la dirección del proyecto con los datos de Project Libre, Trello y el Excel financiero.

Cifras clave: cuatro audiencias: dirección, contraparte y soporte local, equipo, inversores y donantes; primer informe de impacto el 4 dic.

Pase: «Esas son las piezas. Giannina las junta en el estado al 19 de octubre y en lo que les pedimos.»

2.5 Giannina Guerrero (continuación, láminas 11 a 13)

Lámina 11 · 1:30. Cuatro cifras al corte y la decisión que activa cada una.

Idea que abre: Al 19 de octubre vamos exactamente donde dijimos que íbamos a estar.

Avance, 55 %, 73 de 133 días-actividad, igual que el plan. Ojo con leerlo como que falta poco. Quedan 37 de 63 días hábiles y ahí está lo más pesado, el tablero, los tickets y la prueba en terreno.

Gasto, US$ 10.346, el 55 % de la base. Gastamos en la misma proporción en que avanzamos. Por eso la desviación es 0 %. La contingencia está intacta y el consumo de API es cero.

Aceptación, 4 de 5. El corte se aceptó, pero con el mínimo. En noviembre necesitamos al menos repetirlo.

Calidad, 3 defectos por cada 1.000 líneas, todos menores y corregidos, sin bloqueantes. La base técnica está firme y lo que viene se construye encima.

Si alguna cifra cruza su umbral, ya sabemos qué hacer. No sumamos trabajo, frenamos gasto, reabrimos el corte o partimos corrigiendo.

Cifras clave: 55 % (54,9 %; 73/133); quedan 37 de 63 días hábiles; US$ 10.346 = 55 % de la base, 0 %; contingencia intacta; API US$ 0; 4 de 5; 3 por 1.000 y 0 bloqueantes.

Pase: Sin pase: Giannina sigue en la lámina 12. «Con esto llegamos a lo que necesitamos de ustedes.»

Lámina 12 · 1:00. Decisión solicitada: autorizar US$ 21.040 para el canal asistido fase 1.

Idea que abre: Les pedimos decidir entre dos opciones antes del 11 de noviembre, cuando parte el Sprint 3. Después no queda ventana para construir el canal.

Opción A, la que solicitamos. Autorizar US$ 21.040, o usar la contingencia con acta. El canal entra después del tablero usable, nunca en la semana de cierre. No cierra tickets ni cambia estados, y el técnico local se mantiene.

Opción B. Mantener US$ 20.700. El soporte sigue como hoy, por WhatsApp y con tickets, y el canal queda propuesto para una etapa siguiente. Lo demás sigue igual.

En las dos opciones los hitos mantienen su fecha.

Cifras clave: opción A: US$ 21.040 o contingencia con acta; opción B: US$ 20.700 sin canal; decidir antes del 11 de noviembre; hitos sin cambio.

Pase: Sin pase: Giannina sigue en la lámina 13. «Cierro con lo que viene.»

Lámina 13 · 0:30. Gracias.

Idea que abre: Lo que viene es el tablero el 9 de noviembre, tickets, pruebas e informe de impacto el 4 de diciembre, y el cierre el 9 de diciembre.

Para llegar con el canal, les pedimos autorizar US$ 21.040 antes del 11 de noviembre. Muchas gracias, quedamos atentos a sus preguntas.

Cifras clave: 9 nov, 4 dic y 9 dic; autorizar US$ 21.040 antes del 11 de noviembre.

Pase: Se abren las preguntas. Cada tema lo responde quien lo presentó (sección 3).

3.1 Monitoreo e indicadores

1. ¿Cómo saben que el proyecto va en plan si recién cerró el primer corte?

Responde: Giannina

Respuesta: Porque comparamos contra la línea base, no a ojo. El hito del 19 de octubre se cumplió en fecha, y el avance y el gasto son iguales a lo planificado.

Por qué: Al corte llevamos 73 de 133 días-actividad (54,9 %, que en la lámina redondeamos a 55 %), igual que el plan. El gasto, US$ 10.346, coincide con el planificado y la desviación es 0 %. El puntaje del hito fue 4 de 5 (informe, Tabla 12; tablero de indicadores).

2. Llevan 55 % de avance con menos de la mitad del tiempo. ¿No están mostrando más de lo que hay?

Responde: Nicolás

Respuesta: No. El porcentaje mide trabajo de la línea base, no tiempo, y el primer corte juntaba muchas actividades en paralelo.

Por qué: Han pasado 26 de 63 días hábiles (41,3 %). El primer corte juntó dirección, datos y privacidad en paralelo, así que el avance crece más lento en los cortes que vienen. Quedan 37 días hábiles con lo más pesado, el tablero, los tickets y la prueba en terreno. Por eso mostramos siempre el porcentaje junto con los hitos y la carga que viene (reporte de estado del 19 de octubre).

3. ¿Qué hacen si un indicador se sale de su umbral?

Responde: Nicolás

Respuesta: Aplicamos la acción que ya está escrita para ese indicador. No la decidimos en el momento.

Por qué: Atraso de más de 3 días hábiles, no se suma trabajo nuevo. Desviación sobre 10 %, se frena el gasto no comprometido. Puntaje bajo 4, se reabre el corte. Más de 5 defectos por 1.000 líneas o un bloqueante, el periodo siguiente parte corrigiendo. Tarjeta bloqueada más de 5 días, se resuelve o se reasigna formalmente. Si la acción cambia la línea base, pasa al registro de cambios (informe, Tablas 5 y 6).

4. ¿Por qué usan tres herramientas y no una sola?

Responde: Nicolás

Respuesta: Porque cada una responde una pregunta distinta. Project Libre, si llegamos a la fecha. Trello, qué se hace esta semana. El Excel, cuánto gastamos.

Por qué: Project Libre lleva la línea base, los hitos y la ruta crítica. Trello, el trabajo de la semana y los bloqueos (al 19 de octubre, 6 en curso, 0 bloqueadas y 13 en Listo). El Excel financiero, el gasto contra el techo cada dos semanas. Las tres no tienen costo de licencia. La regla es actualizarlas la misma semana, porque si Trello no se traslada a Project Libre el plan deja de coincidir con la ejecución (informe, Tabla 2).

5. ¿Por qué el gasto no se controla dentro de Project Libre?

Responde: Nicolás

Respuesta: Porque el gasto real no nace en el cronograma. Nace en la factura y en la consola de nube, y eso se registra en el Excel financiero.

Por qué: Project Libre guarda la línea base del cronograma, con EDT, duraciones, holguras y recurso por actividad. El valor planificado de cada corte pasa de ahí al Excel, donde Ari lo contrasta cada dos semanas con lo facturado. Así cada herramienta tiene una sola fuente y no hay dos cifras de gasto distintas (informe, Tabla 2; plan de recursos).

6. ¿Qué pasa si el tablero del 9 de noviembre se atrasa?

Responde: Skarlett

Respuesta: Si son 3 días hábiles o menos y la causa queda escrita, se acepta. Si es más, la semana siguiente solo completa lo pendiente y no entra nada nuevo.

Por qué: Es la regla común a los cuatro cortes (informe, sección 1.4). El tablero está en la ruta crítica y la priorización visual depende de él, así que un atraso también empuja el canal de asistencia. Por eso proponemos aliviar antes la carga de Giannina, que sostiene ese corte.

3.2 Cambios

7. ¿Cómo deciden si un cambio entra o no?

Responde: Skarlett

Respuesta: Con cinco pasos, identificar, evaluar, decidir, actualizar el plan y recién ahí construir. Lo que entra tiene que sacar del sprint una historia del mismo tamaño.

Por qué: Evaluamos impacto, costo, tiempo, factibilidad y riesgo, y la prioridad depende del efecto sobre los hitos y el techo (informe, sección 2). La foto lo muestra. Tocaba modelo de datos, interfaz y almacenamiento, y empujaba el 4 de diciembre. Se rechazó y se aceptó solo prioridad y nota de texto, por sustitución.

8. ¿Qué cambios tienen registrados y en qué estado están?

Responde: Skarlett

Respuesta: Seis solicitudes, de la C-01 a la C-06, y ninguna movió un corte.

Por qué: C-01 se dividió. La foto (C-01a) se cerró sin aprobar y la prioridad con nota (C-01b) entra por sustitución. C-02, el segundo punto de acopio, no entra en esta ventana. C-03, el servicio externo de pago para el informe de impacto, se rechazó. C-04 se aprobó como regla de capacidad. C-05, el canal de asistencia fase 1 con depósito mínimo, sigue abierto y depende del financiamiento. C-06, la priorización visual, se aprobó por sustitución y no mueve el 9 de noviembre (registro de cambios; lista Cambios de Trello).

9. ¿Por qué no aprobaron el segundo punto de acopio, si amplía el alcance?

Responde: Skarlett

Respuesta: Porque el 19 de octubre comprometía un inventario validado, no dos. Sumarlo cambiaba el corte y arrastraba el tablero.

Por qué: C-02 no tenía una versión reducida que cupiera en el 19 de octubre sin cambiar el hito. Queda en el registro para otra ventana, así no vuelve como trabajo informal (informe, Tabla 7).

10. ¿Qué es exactamente C-05, el chatbot?

Responde: Ari

Respuesta: Un canal de preguntas frecuentes que escala a un ticket o a una persona. No cierra tickets, no cambia estados y no es una app ciudadana.

Por qué: Entra solo en fase 1 y con condiciones. Tablero usable, priorización visual en marcha, tope de API configurado y preguntas frecuentes revisadas. El depósito mínimo de información queda sujeto a minimización, roles e ISO/IEC 27701 (informe, Tabla 7). Responde las consultas frecuentes del técnico y del equipo con el inventario y los tickets. Así el soporte deja de depender de WhatsApp y de una persona dedicada, y se evita contratar personal de soporte durante el piloto.

11. ¿Por qué la priorización visual (C-06) va antes que el chatbot?

Responde: Skarlett

Respuesta: Porque el canal escala a una persona, y esa persona necesita una cola ordenada para atender. Sin cola, el canal no tiene a dónde escalar.

Por qué: C-06 es la cola o el filtro del tablero para que el técnico vea el orden sin preguntar por WhatsApp qué kit mirar primero. Es requisito del canal fase 1 y se entrega hacia el 9 de noviembre, sin aprendizaje automático (informe, Tabla 7 y orden de adopción de la sección 2.4).

3.3 Presupuesto, contingencia y solicitud

12. Ya gastaron US$ 10.346. ¿No es mucho para la mitad del proyecto?

Responde: Ari

Respuesta: No. Es justo lo planificado al corte. Gastamos el 55 % de la base y llevamos el 54,9 % del avance.

Por qué: La base es US$ 18.810 y US$ 10.346 es el 55 % de esa base. Coincide con el costo planificado al 19 de octubre, por eso la desviación es 0 %. Quedan US$ 8.464 de la base para los cortes que vienen, la contingencia está sin uso y el consumo de API es US$ 0 (informe, Tabla 12; tablero de indicadores).

13. ¿Por qué el gasto es exactamente igual al avance? ¿No es demasiado perfecto?

Responde: Ari

Respuesta: Porque el presupuesto del plan está repartido según el trabajo. Cada corte tiene asignada la base por el avance planificado, y al 19 de octubre hicimos y pagamos lo que tocaba.

Por qué: En el tablero el gasto planificado de cada corte es la base de US$ 18.810 por el avance planificado. Al 19 de octubre eso da US$ 10.346, y lo ejecutado según el Excel financiero es esa misma cifra. Lo que importa no es que calce perfecto, sino que una diferencia sobre 10 % pone el semáforo en rojo y frena el gasto no comprometido. Al 9 de noviembre el avance planificado es 78,2 % y se mide igual (tablero de indicadores, reglas de control).

14. ¿Por qué piden exactamente US$ 340 y no un monto redondo con más margen?

Responde: Ari

Respuesta: Porque US$ 340 es el máximo de caja que estimamos para el canal, y el margen ya va adentro como colchón.

Por qué: Son hasta 120 dólares de API, hasta 100 de Google Cloud y hasta 120 de colchón por cuotas e integración. Es una estimación nuestra con precios públicos, no una cotización. Pedir más sería pedir plata sin una partida detrás. Los 13 a 22 días-persona de trabajo (4 a 7 de priorización visual y 9 a 15 del canal) no suman caja porque se cubren sacando alcance (informe, Tabla 8).

15. ¿Por qué no usan la contingencia en vez de subir el techo?

Responde: Ari

Respuesta: Se puede, y está en la opción A como alternativa. La decisión es de la dirección y queda en un acta.

Por qué: La contingencia es de US$ 1.890, el 10 % de la base de US$ 18.810, y hoy está intacta. Es para riesgos dentro del alcance aprobado y solo se usa con una razón registrada en acta. Presentamos las dos para que la dirección elija con las cifras a la vista. Lo que no proponemos es recortar el soporte humano para financiar el canal (informe, decisión presupuestaria de la sección 2.5).

16. ¿Cómo van a saber si el chatbot conviene?

Responde: Ari

Respuesta: Midiendo antes y después. No prometemos un ahorro fijo en dólares sin datos.

Por qué: Tomamos una línea base de consultas de soporte cuando el tablero esté en uso y antes de activar el canal. En operación comparamos el soporte evitado con el gasto real de API y nube. Si el gasto supera al ahorro en dos revisiones seguidas, se pausa el canal o se abre un nuevo control de cambios (informe, sección 3.5).

17. ¿Qué pasa si la dirección rechaza C-05?

Responde: Giannina

Respuesta: El proyecto sigue igual, con el techo de US$ 20.700 y las mismas fechas. El soporte se queda como hoy, por WhatsApp y con tickets, y el canal queda propuesto para una etapa siguiente.

Por qué: Es la opción B. La regla de capacidad, la priorización visual y la prioridad con nota siguen, porque dependen de capacidad y no de caja. Sin autorización no se construye nada del canal. Para que entre en este piloto, pedimos decidir antes del 11 de noviembre, cuando parte el Sprint 3 (informe, sección 2.5; reporte de estado, recomendación 1).

18. ¿Y si no deciden antes del 11 de noviembre?

Responde: Giannina

Respuesta: Mientras no haya autorización, el canal no se construye. Queda igual que la opción B. El soporte sigue como hoy, por WhatsApp y con tickets, y el canal queda propuesto para una etapa siguiente.

Por qué: El canal depende de la priorización visual, que llega con el tablero del 9 de noviembre, y la semana del 5 al 9 de diciembre es de cierre. Sin decisión al inicio del Sprint 3 no queda ventana para construirlo sin mover un hito, y eso no lo vamos a hacer (reporte de estado, recomendación 1; informe, sección 2.5).

3.4 Recursos y carga

19. Giannina aparece al 133 %. ¿Eso no es sobrecarga?

Responde: Giannina

Respuesta: Sí, es el pico del segundo corte, y por eso proponemos mover trabajo a quienes tienen holgura.

Por qué: Son 20 días de actividad de frontend en 15 días hábiles (133,3 %), con el tablero del 9 de noviembre en la ruta crítica. Proponemos que Skarlett defina el contenido de los indicadores de estado y que Ari tome la infraestructura del canal, el ambiente de pruebas y los despliegues desde el 20 de octubre, porque no tiene actividades de línea base después del 19 (reporte de estado, recomendaciones 2 y 3). El otro pico, Nicolás al 115,4 % en el inventario, ya se absorbió sin atrasar la ruta crítica ni usar contingencia.

20. ¿Por qué no contratan un quinto perfil o un especialista?

Responde: Ari

Respuesta: Porque la capacidad que falta sale de reordenar el backlog, no de sumar gente.

Por qué: En esta ventana no se incorpora un quinto perfil ni un especialista externo en desarrollo agéntico. La capacidad adicional se obtiene reordenando el backlog, no ampliando la dotación (informe, sección 3.2).

21. ¿Qué pasa si el técnico local no da abasto?

Responde: Ari

Respuesta: Es nuestro recurso crítico y lo cuidamos moviendo carga, no reemplazándolo con automatización.

Por qué: Trabaja a 0,4 de jornada. En el corte del 4 de diciembre tiene 11 días de actividad frente a 7,6 disponibles (144,7 %), con la prueba en terreno en la ruta crítica. Proponemos mantener la primera sesión del taller el 19 de noviembre y mover las otras dos al 2 y 3 de diciembre, que tienen 9 días de holgura. Su satisfacción al 19 de octubre fue 4 de 5 y se vuelve a medir antes del 9 de noviembre (reporte de estado, recomendaciones 4 y 6).

3.5 Calidad, seguridad y riesgos

22. ¿Qué significa 3 defectos por cada 1.000 líneas?

Responde: Skarlett

Respuesta: Que por cada mil líneas de código cambiadas encontramos 3 defectos. Todos menores, ya corregidos y sin bloqueantes.

Por qué: La meta es 5 o menos por cada 1.000 líneas cambiadas y cero bloqueantes al corte. Se mide en cada incremento con el registro de defectos del repositorio. Si se pasa de 5, el periodo siguiente parte corrigiendo antes de sumar funciones (informe, Tabla 12; tablero de indicadores).

23. ¿Cómo protegen los datos de los hogares, sobre todo con el chatbot?

Responde: Skarlett

Respuesta: Con minimización. No subimos datos personales innecesarios a modelos externos y no hay bases reales en el repositorio.

Por qué: El depósito mínimo de información queda sujeto a minimización, roles e ISO/IEC 27701. Los roles y el tratamiento de datos de hogares se resolvieron antes de cargar datos reales (informe, Tablas 7 y 12; reporte de estado).

24. ¿Cuál es el mayor riesgo de aquí al cierre?

Responde: Giannina

Respuesta: No está en lo hecho, sino en la carga que viene. El tablero del 9 de noviembre, la prueba en terreno del técnico local y la decisión sobre el techo.

Por qué: Giannina llega al 133,3 % en el segundo corte y el técnico local al 144,7 % en el tercero, y para ambos ya hay medidas propuestas. Además está la conectividad irregular de la zona, que el plan resuelve con carga por lotes. Sin decisión oportuna sobre C-05, el canal no cabe en la ventana (reporte de estado, desafíos pendientes).

25. El puntaje del hito fue 4 de 5, justo el mínimo. ¿No es una señal de alerta?

Responde: Giannina

Respuesta: Es una señal para cuidar, no una alerta. El corte se aceptó, pero sin margen, y por eso el próximo lo seguimos de cerca.

Por qué: La regla dice que bajo 4 la contraparte reabre el corte (tablero de indicadores, reglas de control). Con 4 el hito se acepta. Para el 9 de noviembre medimos de nuevo el puntaje y la satisfacción antes del corte, y el tablero se valida con la contraparte, que es quien lo va a usar (reporte de estado, recomendación 6).