Kiran: alcance cerrado, exclusiones y EDT

Visibilidad que mantiene la energía activa.

Qué es este proyecto y qué queda fuera

Este documento cierra el alcance antes del Gantt. Si las exclusiones y la EDT no están firmadas por el equipo, cualquier barra del cronograma queda sin base. Kiran es el proyecto de software de operación del piloto. No es un proyecto de ingeniería eléctrica.

Propuesta de valor (por qué este software y no solo otra planilla)

Esta organización enfrenta falta de energía confiable, desarrollo económico limitado y dependencia de fósiles. Los kits solares son la solución física. Kiran no compite con el panel: mejora esa solución para que un kit instalado no se vuelva invisible. Valor = kits observables + fallas atendibles + reportes creíbles. Promesa: visibilidad que mantiene la energía activa. Si el técnico no usa el tablero, no hay valor aunque el código esté listo.

Mejoras sobre el brief de dirección, sin hinchar alcance: cadena kit-ticket-indicador; carga por lotes u offline; ticket como incidente de servicio; privacidad de hogares; indicadores honestos (activos, tiempo de resolución, bajas). Fuera: app ciudadana, sensores masivos, paneles.

Equipo de desarrollo

| Persona | Rol | Sostiene |
| --- | --- | --- |
| Giannina Guerrero | Directora del proyecto y frontend | Acta, alcance, tablero, relación con dirección |
| Nicolás Barra | Backend | Datos, inventario, tickets, tratamiento de hogares |
| Ari Araya | Infraestructura y nube | Ambientes, despliegue, accesos técnicos, hosting |
| Skarlett Tropan | Calidad e impacto | Pruebas, reportes a patrocinadores, capacitación |

Enunciado de alcance

| Elemento | Definición cerrada para el piloto |
| --- | --- |
| Producto | Kiran: sistema web para registrar kits de UNA comunidad piloto, ver estado, gestionar mantención y emitir reportes. Apoyo de carga por lotes u offline si la red falla. |
| Criterios de aceptación | Kit con hogar + estado (activo/falla/baja). Ticket nace de un kit en falla y se asigna. Reporte mensual exportable a patrocinadores. |
| Entregables | Módulos 2 a 5, roles y privacidad (6), capacitación (7), acta y plan preliminar, línea base en Project Libre. |
| Exclusiones | Ver tabla siguiente. Quedan fuera de la EDT y de la ruta crítica. |
| Restricciones | Techo US$ 20.700; equipo de 4 + técnico local; conectividad irregular; primer reporte a donantes el 4 de diciembre de 2026. |
| Supuestos | Comunidad piloto identificada; hay un técnico local; inversores aceptan indicadores simples; existe procedimiento de carga si no hay señal. |

Exclusiones cerradas (con el porqué)

| Queda fuera | Por qué se excluye | Qué pasaría si no se escribe |
| --- | --- | --- |
| Fabricar o instalar paneles y kits | Es infraestructura energética, no software | El alcance se hincha y el CPM deja de ser de este producto |
| Tendido eléctrico / microred física | Fuera de la competencia de este equipo de desarrollo | Se promete algo que no se puede entregar en el plazo del piloto |
| Microfinanzas o cobro de tarifas | No está en las funcionalidades pedidas por dirección | Nace un segundo producto (pagos) sin presupuesto |
| Expansión a otras regiones | El acta autoriza UNA comunidad piloto | Se planifica un roll-out que nadie financió |
| App ciudadana masiva | El usuario de esta fase es el soporte local y la dirección | UX y alcance cambian de destinatario |
| Operación continua post-piloto | Eso es operación, no proyecto | El cierre del piloto no tendría frontera |

Regla del equipo: si alguien pide de paso un tablero para toda India, es un cambio. No se agrega al Gantt sin control de cambios.

EDT completa (regla del 100 %)

Nivel 1 = cuentas de control (ahí se medirá alcance, plazo y costo juntos). Nivel 2 = paquetes de trabajo estimables. Lo que no aparece aquí no existe para el piloto.

| ID | Nombre | Nivel | Duración | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECCIÓN DEL PROYECTO | Cuenta de control | - | - |
| 1.1 | Acta de constitución e interesados | Paquete de trabajo | 3 d | Sí |
| 1.2 | Plan preliminar y línea base | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 1.3 | Riesgos de alto nivel y comunicación | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 2 | INVENTARIO DE KITS Y HOGARES | Cuenta de control | - | - |
| 2.1 | Modelo de datos (comunidad, hogar, kit) | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 2.2 | Estados operativos del kit | Paquete de trabajo | 5 d | Sí |
| 2.3 | Carga inicial del piloto | Paquete de trabajo | 6 d | Sí |
| 2.4 | Validación con soporte local | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 3 | TABLERO OPERATIVO | Cuenta de control | - | - |
| 3.1 | Vista general de la comunidad | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 3.2 | Vista individual del kit | Paquete de trabajo | 6 d | Sí |
| 3.3 | Indicadores de estado | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 3.4 | Ajustes de usabilidad con técnico local | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 4 | MONITOREO, TICKETS Y MANTENCIÓN | Cuenta de control | - | - |
| 4.1 | Registro de rendimiento | Paquete de trabajo | 6 d | No |
| 4.2 | Flujo de tickets | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 4.3 | Asignación a soporte local | Paquete de trabajo | 5 d | Sí |
| 4.4 | Prueba en terreno (PERT) | Paquete de trabajo | 8 d | Sí |
| 5 | IMPACTO Y REPORTES A PATROCINADORES | Cuenta de control | - | - |
| 5.1 | Definición de indicadores de impacto | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 5.2 | Generación de informe periódico | Paquete de trabajo | 6 d | No |
| 5.3 | Exportación para inversores y donantes | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 5.4 | Primera entrega al patrocinador | Paquete de trabajo | 3 d | Sí |
| 6 | PRIVACIDAD, ACCESOS Y DESPLIEGUE | Cuenta de control | - | - |
| 6.1 | Roles y permisos | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 6.2 | Tratamiento de datos de hogares | Paquete de trabajo | 6 d | No |
| 6.3 | Ambiente de despliegue | Paquete de trabajo | 5 d | No |
| 6.4 | Puesta en marcha del piloto | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 7 | CAPACITACIÓN Y TRANSICIÓN | Cuenta de control | - | - |
| 7.1 | Material de capacitación | Paquete de trabajo | 4 d | No |
| 7.2 | Taller al soporte local | Paquete de trabajo | 3 d | No |
| 7.3 | Traspaso operativo del piloto | Paquete de trabajo | 3 d | Sí |

Tabla. EDT numerada. Las actividades críticas alimentan el XML de Project Libre.

Dependencia que amarra la EDT al calendario

Inventario (2) alimenta tablero (3). Tablero individual (3.2) alimenta tickets (4.2). Tickets en terreno (4.4) alimentan el primer reporte (5.4). Privacidad y despliegue (6) corren en paralelo, pero 6.4 espera la carga 2.3. Capacitación (7) espera software usable. Esa lógica, y no un plazo inventado, es la ruta crítica 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.4 y 7.3. Sprint 0 cubre el arranque de esa cadena (hasta 2.3). La holgura vive en privacidad (6.4: 23 días) e indicadores (5.2 y 5.3: 25 días). La reserva de tiempo está en PERT de 4.4 y en el 20 % no comprometido de cada sprint.