KIRAN

Visibilidad que mantiene la energía activa.

PLAN PRELIMINAR

Piloto de operación de kits solares

Empresa social de energía solar comunitaria. Comunidad piloto, India

14 de septiembre de 2026 a 9 de diciembre de 2026. 63 días hábiles. US$ 20.700

| Equipo | Rol en el piloto |
| --- | --- |
| Giannina Guerrero | Directora del proyecto y frontend |
| Nicolás Barra | Backend e inventario |
| Ari Araya | Infraestructura y nube |
| Skarlett Tropan | Calidad e impacto |

GPY1102 Gestión de Proyectos de Software  ·  Docente: Juan Bautista Sáez Fernández

Duoc UC · Sede Puente Alto · jornada vespertina

Documento de uso interno para dirección

1. Contexto, necesidad de negocio y autorización

La empresa social trabaja en una comunidad de India donde la energía no es confiable. Eso afecta la escuela, la salud y el trabajo, y mantiene la dependencia de combustibles fósiles. La respuesta física ya está en marcha: kits solares en un piloto. Kiran no reemplaza esos kits; es el software que permite ver si cada kit sigue entregando luz.

Hoy puede pasar esto: el panel está en el techo y, en el informe, sigue figurando como activo. La falla existe, pero no queda registrada. Quien repara no sabe a cuál ir. Quien financia recibe un número que ya no corresponde. El proyecto nace para corregir esa desinformación operativa.

Kiran tiene fecha de inicio y de término. Cuando el técnico atienda tickets todos los días, eso deja de ser proyecto y pasa a ser operación. Si no se escribe esa frontera, el alcance se hincha y parece que este equipo viniera a electrificar la región.

El acta autoriza el piloto de software (no una fábrica de paneles) y nombra a Giannina Guerrero como directora, con un techo de US$ 20.700. Con ella trabajan Nicolás Barra (backend), Ari Araya (nube) y Skarlett Tropan (calidad e impacto). El trabajo corre del 14 de septiembre de 2026 al 9 de diciembre de 2026: 63 días hábiles. Empujan este plan la dirección de la empresa social, inversores y donantes, el soporte local, el partner tecnológico y, de forma indirecta, los hogares. En esta fase las familias no usan la aplicación. Los riesgos que ya se ven: poca señal, datos incompletos y que el tablero no se use en terreno.

| Campo del acta | Definición para este piloto |
| --- | --- |
| Propósito | Construir Kiran para una comunidad piloto: inventario, tablero, mantención y reporte. |
| Objetivos medibles | Ningún kit fantasma en el activo; tickets desde una falla real; primer reporte el 4 de diciembre de 2026. |
| Presupuesto resumido | US$ 20.700, con 12 % de contingencia. Lo ya gastado no entra. |
| Hitos resumidos | Inventario 19 de octubre de 2026; tablero 9 de noviembre de 2026; reporte 4 de diciembre de 2026; cierre 9 de diciembre de 2026. |
| Criterio de aprobación | El patrocinador acepta el primer reporte con datos reales. Un kit dado de baja deja de contar como activo. |

Tabla 1. Extracto del acta de constitución. Autoriza el piloto; no reemplaza el plan.

| Persona | Rol en Kiran | Qué sostiene en el desarrollo |
| --- | --- | --- |
| Giannina Guerrero | Directora del proyecto y frontend | Acta, alcance, tablero y relación con dirección |
| Nicolás Barra | Backend | Datos, inventario, tickets y tratamiento de hogares |
| Ari Araya | Infraestructura y nube | Ambientes, despliegue, accesos y hosting |
| Skarlett Tropan | Calidad e impacto | Pruebas, reportes a patrocinadores y capacitación |

Tabla 2. Equipo de desarrollo del piloto.

2. Propuesta de valor y mejora sobre la solución del caso

Dirección ya pidió inventario, tablero, mantención y reportes. Copiar esa lista no basta. Hay que decir qué mejora Kiran respecto de una planilla o un grupo de WhatsApp.

La promesa del piloto es dar visibilidad para mantener la energía activa. Cada kit queda con un estado actualizado. Las fallas se convierten en tickets asignables y el informe a donantes se alimenta de operación real, no de un ensayo de pantalla. El valor está en que un kit dado de baja deje de contar como activo, en que el técnico priorice lo que realmente está caído y en que un inversor pueda creer el reporte (PMI, 2021, 7.ª ed.). Si el software funciona y el técnico no lo abre, el piloto igual puede verse como un fracaso.

| Problemática de negocio | Qué no resuelve el kit solo | Cómo Kiran mejora la solución |
| --- | --- | --- |
| Falta de energía confiable | Un kit instalado y en silencio no ilumina: la falla no se ve ni se atiende | Estados activo / falla / baja + ticket desde el kit: el técnico prioriza lo que de verdad está caído |
| Desarrollo económico limitado | Sin energía estable no hay escuela ni taller; sin dato, la dirección no sabe dónde intervenir | Tablero simple para soporte local: menos tiempo buscando el kit, más tiempo reparando |
| Dependencia de fósiles | Si el kit inactivo sigue en el inventario, el piloto miente el desplazamiento de diésel | La baja saca el kit del activo. El reporte de impacto no cuenta fantasmas |

Tabla 3. De la problemática de negocio a lo que Kiran mejora (sin fabricar paneles).

| Interesado | Trabajo que necesita hacer | Dolor hoy | Valor que le entrega el piloto |
| --- | --- | --- | --- |
| Soporte local | Encontrar y reparar kits | Lista informal, WhatsApp, no sabe qué está en falla | Tablero y ticket asignable, pensados para el técnico en terreno |
| Dirección / empresa social | Operar el piloto y no mentir el activo | Kits instalados que dejan de aparecer en el seguimiento | Inventario vivo: activo, falla o baja, con dueño (hogar) |
| Inversores y donantes | Ver evidencia de impacto | Informes de intención, sin dato de operación | Reporte periódico alimentado por tickets y estados reales |
| Comunidad / hogares | Tener luz que dure | Esperan sin visibilidad de la falla | Efecto esperado: menos horas sin energía si la mantención se prioriza (indirecto) |

Tabla 4. Propuesta de valor por interesado.

Sobre el pedido original no se agrega una app para cada familia ni sensores masivos. Lo que sí se agrega, sin salir del piloto, es la cadena kit-estado-ticket-indicador, la carga por lotes cuando no hay señal, y el cuidado de quién ve datos de un hogar.

3. Alcance, EDT, cronograma, recursos y costos

El producto es Kiran: un sistema web para una comunidad piloto, con carga por lotes si la red falla. Lo damos por bueno si se cumplen tres cosas. Uno: cada kit tiene hogar y estado (activo, en falla o dado de baja), y la baja saca el kit del activo. Dos: un ticket nace desde un kit en falla y se puede asignar al soporte local. Tres: un reporte mensual exportable llega a patrocinadores con datos de operación real, no de una demostración vacía.

Entregamos los cuatro módulos, un documento de roles y privacidad, una capacitación corta al soporte local, este plan y la línea base en Project Libre. Lo que aprieta: US$ 20.700, cuatro personas más un técnico local, la conectividad y la fecha del primer reporte a donantes. Damos por cierto, mientras no se demuestre lo contrario, que hay comunidad piloto, que hay al menos un técnico, que los inversores aceptan indicadores simples y que existe un procedimiento de carga sin señal permanente. Si uno de esos supuestos cae, deja de ser sorpresa y pasa a ser un riesgo.

Queda fuera, a propósito: fabricar o instalar paneles, tendido eléctrico, microfinanzas, expansión a otras regiones, una app ciudadana y la operación continua después del piloto. Lo que no está en la EDT no se hace. Si alguien lo pide después, entra por control de cambios.

Antes de llenar el inventario con campos de oficina, vamos a preguntar por separado al técnico, al partner y a dirección (técnica Delphi: consenso en anónimo, para que no gane solo quien habla más fuerte en la reunión).

| EDT | Cuenta de control | Paquetes de trabajo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dirección del proyecto | 1.1 Acta e interesados; 1.2 Plan y línea base; 1.3 Riesgos y comunicación |
| 2 | Inventario de kits y hogares | 2.1 Modelo de datos; 2.2 Estados; 2.3 Carga inicial; 2.4 Validación local |
| 3 | Tablero operativo | 3.1 Vista general; 3.2 Vista individual; 3.3 Indicadores; 3.4 Ajustes de usabilidad |
| 4 | Monitoreo, tickets y mantención | 4.1 Rendimiento; 4.2 Flujo de tickets; 4.3 Asignación; 4.4 Prueba en terreno |
| 5 | Impacto y reportes | 5.1 Indicadores; 5.2 Informe periódico; 5.3 Exportación; 5.4 Primera entrega |
| 6 | Privacidad, accesos y despliegue | 6.1 Roles; 6.2 Datos de hogares; 6.3 Ambiente; 6.4 Puesta en marcha |
| 7 | Capacitación y transición | 7.1 Material; 7.2 Taller; 7.3 Traspaso operativo |

Tabla 5. EDT de primer nivel (el 100 % del trabajo acordado).

La EDT cubre el 100 % del trabajo del piloto. La estructura sola no alcanza: cada paquete necesita ficha (criterio, responsable, duración y costo). Acá van dos de la ruta crítica:

| Campo | 2.3 Carga inicial del piloto | 3.1 Vista general de la comunidad |
| --- | --- | --- |
| Cuenta de control | 2 Inventario | 3 Tablero operativo |
| Responsable | Nicolás Barra (backend) + soporte local | Giannina Guerrero (directora / frontend) |
| Criterio de aceptación | Los kits del piloto están cargados con hogar, comunidad y estado inicial verificable. | El técnico ve, en una pantalla, recuento de kits por estado y acceso al detalle. |
| Supuesto | El técnico entrega el listado maestro a tiempo. | La carga 2.3 ya ocurrió; si no, el tablero es una demo vacía. |
| Duración | 6 días hábiles | 8 días hábiles |
| Hito asociado | Inventario validado (19 de octubre de 2026) | Tablero usable (9 de noviembre de 2026) |
| Costo directo est. | US$ 1.240 (carga + validación parcial) | US$ 1.360 (frontend del tablero) |

Tabla 6. Extracto del diccionario de la EDT.

El calendario se armó dos veces. La primera, con duraciones brutas, como si hubiera gente de sobra. La segunda, con dependencias de término a inicio y semana de lunes a viernes. El número que defendemos es el segundo. El criterio es el camino más largo (método de la ruta crítica, CPM), no lo que se siente más urgente. Sin modelo ni carga de inventario no hay tablero con datos reales. Sin vista de cada kit no hay ticket útil. Sin prueba en terreno el reporte a donantes queda sin dato real. Esa cadena (1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.4 y 7.3) dura 63 días hábiles (14 de septiembre de 2026 al 9 de diciembre de 2026). Cualquier atraso ahí mueve el 9 de diciembre, salvo que se consuma reserva (capacidad no comprometida del sprint o PERT de 4.4). La holgura de los otros caminos no salva a esta cadena: holgura y reserva no son lo mismo.

| Camino | Secuencia | Duración (días) | Holgura (días) | ¿Crítica? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Inventario-tablero-tickets | 1.1-2.1-2.2-2.3-3.1-3.2-4.2-4.3-4.4-5.4-7.3 | 63 | 0 | Sí |
| B Privacidad y despliegue | 1.1-6.1-6.2-6.3-6.4 (4.4 espera a 4.3, no a 6.4) | 23 | 23 | No |
| C Indicadores de impacto | 1.1-5.1-5.2-5.3 (5.4 espera la prueba 4.4) | 17 | 25 | No |

Tabla 7. Duración del camino y holgura son columnas distintas. La holgura sale del CPM (paquete 6.4 = 23 d; 5.2/5.3 = 25 d), no de la suma de duraciones.

Holgura y reserva se distinguen como en industria (PMI, 2017). La holgura es el tiempo que una actividad puede atrasarse sin mover el 9 de diciembre: 0 en la ruta crítica; 23 días en 6.4 (privacidad/despliegue); 25 días en 5.2 y 5.3 (indicadores). El camino C dura 17 días: esa suma no es la holgura. En el camino B duración y holgura coinciden en 23; no hay que generalizar esa coincidencia. El margen de fallo de la cadena crítica se diseña aparte, como reserva de contingencia de tiempo: PERT en 4.4 ya incorpora el escenario pesimista (desviación de unos 1,3 días); cada sprint Scrum compromete 8 de 10 días hábiles (20 % de capacidad libre); si una historia no alcanza, vuelve al backlog y el timebox no se estira. El 12 % de contingencia de costo cubre un alargue de terreno (hosting y horas locales). No se mueve el 4 de diciembre.

La prueba 4.4 es el caso típico de esa reserva estadística: 5 / 7 / 13 días; (5 + 4×7 + 13) / 6 = 7,67 y en el Gantt quedan 8. A dirección, hitos. Al equipo, el Gantt de Project Libre.

| Hito | Fecha | Para quién |
| --- | --- | --- |
| Inventario validado | 19 de octubre de 2026 | Equipo y soporte local |
| Tablero usable | 9 de noviembre de 2026 | Técnico local y dirección |
| Tickets en terreno | 1 de diciembre de 2026 | Soporte local |
| Primer reporte al patrocinador | 4 de diciembre de 2026 | Inversores y donantes |
| Piloto entregado | 9 de diciembre de 2026 | Dirección / cierre de fase |

Tabla 8. Cronograma de hitos (para dirección).

En personas: Giannina (dirección y tablero), Nicolás (datos e inventario), Ari (nube y despliegue), Skarlett (calidad e impacto) y un técnico local a 0,4 FTE. Ese técnico es el recurso más frágil. Si no carga datos, la ruta crítica se rompe aunque el código esté listo. El desglose de recursos (RBS) se arma en dos tiempos: primero el tipo (personas, tecnología, instalaciones, financieros) y después la cantidad. Personas: cuatro del equipo más el técnico a 0,4 FTE. Tecnología: nube, repositorio, Project Libre, Trello. Instalaciones: punto de carga en la comunidad. El hosting se mueve con el uso (es costo variable y a la vez directo) y por eso entra a la contingencia del 12 %. El estudio de terreno ya pagado (US$ 2.800) no entra a los 20.700 y no decide si seguimos o no.

| Tipo de costo | Ejemplo en el piloto | Cómo se trata |
| --- | --- | --- |
| Fijo | Remuneración de la directora (0,5 FTE × 3 meses) | No se mueve con el número de kits. También es directo. |
| Variable | Hosting y horas de soporte local según uso | Sube con el volumen; entra a la contingencia. |
| Directo | Equipo de desarrollo, nube del piloto, taller | Se atribuye a este piloto (incluye lo fijo del equipo). |
| Indirecto | Cuota de administración / PMO de la empresa social | Se prorratea; no es una partida extra del Gantt. |
| De oportunidad | No construir un módulo de cobro (excluido) | Valor de la alternativa no elegida; no sale caja. |
| Hundido | Estudio de terreno ya pagado (US$ 2.800) | Fuera del techo. No decide continuar o parar. |

Tabla 9. Clasificación de costos: un mismo gasto puede ser, a la vez, fijo y directo. Las filas no se suman entre sí. Techo autorizado: US$ 20.700 (base del piloto + 12 % de contingencia = US$ 1.890). Hundidos excluidos.

4. Factores ambientales, estándares e impacto en el caso

Hay condiciones que este equipo no maneja y igual entran al plan: la fecha que pide un donante, la señal del pueblo, los datos de una familia. El PMBOK 6.ª las llama factores ambientales de la empresa, o EEF (PMI, 2017). Por dentro nos aprietan el tamaño del equipo, una nube que todavía no es de la organización y una estructura donde conviven empresa social, partner y desarrollo. Por fuera, el financiamiento mixto, la distancia con la comunidad y el marco de privacidad. Lo que sí podemos usar (plantillas de acta y EDT, Trello y este documento) son activos de la organización (OPA). Un donante que adelanta el reporte comprime la actividad 5.4. Un técnico que no carga datos rompe la 2.3 y, con ella, toda la ruta crítica. Por eso los canales se declaran ahora, no al cierre.

| Factor o estándar | Tipo | Impacto concreto en el piloto |
| --- | --- | --- |
| Financiamiento mixto (inversores + subvención) | EEF externo financiero | Hitos de reporte 8.4 inamovibles: el cronograma se diseña hacia esa fecha, no al revés. |
| Cultura comunitaria e idioma | EEF externo social | Interfaz simple, pocos campos, capacitación 7.x. No se asume una inducción de aplicación urbana. |
| Conectividad irregular | EEF físico | Carga por lotes; si cae la red, el inventario miente y se rompe la ruta crítica. |
| Nube y costos variables | EEF tecnológico | Se escala sin comprar servidores, pero el hosting sube con el uso y depende de señal. |
| Datos de hogares | EEF legal | Minimizar datos, roles 6.1 y tratamiento 6.2; alineación con ISO/IEC 27701. |
| PMBOK 6.ª | Estándar de dirección | Acta, EDT, CPM, interesados y línea base. Dirige el proyecto, no la operación diaria. |
| CMMI | Madurez de procesos | El piloto apunta a disciplina básica (plan, evidencias), no a un nivel 4 o 5. |
| ITIL 4 | Gestión de servicio | El módulo de tickets se diseña como incidente/mantención, no como formulario suelto. |
| COBIT | Gobierno de TI | Quién aprueba accesos y reportes hacia inversores. Evita que una sola persona de sistemas decida sola. |

Tabla 10. Cada factor se traduce en una decisión del plan, no en una lista.

No usamos un estándar para todo. PMBOK nos sirve para planificar el piloto. CMMI sirve para que cargar un kit no dependa de que alguien se acuerde. ITIL sirve para tratar el ticket como un incidente y no como un formulario suelto (Baud, 2020). COBIT sirve para que un acceso hacia inversores no lo decida una sola persona. Los datos de hogares se minimizan: qué se guarda, dónde, quién entra y qué sale en el reporte, alineado con ISO/IEC 27701.

5. Estrategia de planificación e integración a la organización

Planificar todo en cascada dejaría inventado, en septiembre, un flujo que el técnico va a corregir en noviembre. Planificar todo en iteraciones cortas pondría en duda, cada semana, los estados del kit y la fecha del reporte. Esta organización no puede permitirse ni lo uno ni lo otro. El enfoque es híbrido (Wysocki, 2019).

Se congela lo que no puede descubrirse de nuevo: inventario y estados (cuenta 2), roles y privacidad (cuenta 6) y el calendario de donantes (hitos 8.4 y 8.5). Se itera lo que se aprende en terreno: pantallas del tablero (cuenta 3) y flujo de tickets (cuenta 4). La dirección (cuenta 1) integra ambas capas: Project Libre sostiene la línea base; Scrum opera el aprendizaje (SCRUMstudy, 2023). Sprint 0 es práctica de industria en híbrido (sprint habilitador: acta, inventario, privacidad, ambiente); la Guía Scrum no lo nombra y aquí se declara con ese nombre. S1 a S4 entregan incremento de tablero y tickets, comprometiendo 8 de 10 días: el 20 % libre es reserva de capacidad. Un estado nuevo del kit no entra como tarjeta en Trello: es control de cambios sobre la línea base (PMI, 2017; Wysocki, 2019).

En la capa adaptativa Giannina actúa como Product Owner (ordena el backlog). Skarlett como Scrum Master (quita impedimentos). Nicolás, Ari y el frontend construyen el incremento. Planning el día 1, daily de quince minutos, review y retrospectiva el último día, también en Sprint 0. El review de Sprint 0 pregunta si S1 puede partir sin dato desactualizado. El piloto se mete en una empresa rápida en el pueblo y estricta con plata ajena: hitos para inversores, roles de acceso y traspaso al soporte local. El 9 de diciembre Kiran queda con un responsable de operación en terreno.

| Sprint | Fechas | Incremento usable | Hito |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (habilitador) | 14 sep a 13 oct | Acta, kits cargables, roles, ambiente | Prepara 8.1 |
| S1 | 14 a 27 oct | Tablero de comunidad (3.1) | 8.1 inventario (19 oct) |
| S2 | 28 oct a 10 nov | Tablero usable (3.2 a 3.4) | 8.2 tablero (9 nov) |
| S3 | 11 a 24 nov | Tickets asignables (4.2 y 4.3) | Prepara 8.3 |
| S4 | 25 nov a 9 dic | Terreno, reporte y traspaso | 8.3, 8.4 y 8.5 |

Tabla 11. Sprints Scrum. Sprint 0 habilita. S1 a S4 entregan incremento (8 de 10 días comprometidos).

| Cuenta | Giannina (DP/front) | Nicolás (backend) | Ari (infra) | Skarlett (QA/impacto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Dirección | R/A | C | C | C |
| 2 Inventario | A | R | C | C |
| 3 Tablero | R/A | C | I | C |
| 4 Tickets | A | R | C | C |
| 5 Impacto | A | C | I | R |
| 6 Privacidad/despliegue | A | C | R | C |
| 7 Capacitación | A | C | C | R |

Tabla 12. RACI del equipo. R = hace. A = rinde. C = consulta. I = informa.

6. Herramientas utilizadas y justificación

Elegimos con cinco criterios: necesidad del negocio, facilidad de uso, integración, seguridad/privacidad y costo/retorno. No hay licencia de Microsoft Project y sí hay que defender el plazo del piloto: por eso Project Libre para EDT, precedencias, ruta crítica y Gantt. Trello es el tablero Scrum desde Sprint 0 (product backlog, sprint actual e incremento), porque el flujo del técnico todavía se descubre y el equipo ya puede operarlo. Word y Excel son el formato que dirección ya abre: diccionario, presupuesto y este informe. Los datos de hogares no se suben a la herramienta de gestión. La pizarra sirve para ponerse de acuerdo en una reunión; no reemplaza el cronograma. Tableau o Power BI se dejan para cuando haya dato real de kits.

| Herramienta | Dónde se usó en este plan | Por qué esta organización |
| --- | --- | --- |
| Project Libre | Línea base: EDT, CPM, recursos, hitos (Cronograma-Kiran.xml) | Hay que defender el plazo del piloto; no hay licencia de MS Project. |
| Excel / Office 365 | Diccionario EDT, recursos y presupuesto (Tabla 9) | Formato que dirección y donantes ya leen; no calcula solo la ruta crítica. |
| Trello (Scrum) | Backlog y sprints (Sprint 0 y S1 a S4) de tablero y tickets | Equipo de cuatro. El 20 % de capacidad no se compromete. Lo no terminado vuelve al backlog. |
| Word (este informe) | Plan que dirección lee para autorizar el piloto | Es el formato que ya usan los patrocinadores. |
| Pizarra | Alineación con dirección y técnico local | Sirve en una reunión; no sustituye Project Libre. |

Tabla 13. Uso de cada herramienta en este plan y motivo de la elección.

El piloto se considerará exitoso cuando cada kit tenga estado, las fallas se puedan atender y un donante lea un informe con datos reales. Programar, por sí solo, no basta.

Referencias

Baud, J.-L. (2020). ITIL 4: Entender el enfoque y adoptar las buenas prácticas. Ediciones ENI.

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6.ª ed.).

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos y El estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.).

SCRUMstudy. (2023). Guía SBOK (4.ª ed., español).

Wysocki, R. K. (2019). Effective project management: Traditional, agile, extreme, hybrid (8th ed.). Wiley.